## 기능 리스트
기능 리스트
번호 | 대분류 | 중분류 | 기능명 | 메모리 |  |  |  | 파일 |  |  |  | 필수 수준 | 구현 난이도 | 담당자 | 완료 예정일 | 기능 설명
|  |  |  | C | U | R | D | C | U | R | D
1 | 가게 관리 | 등록 | 가게 이름, 주소, 번호 등록 | [8 empty] | 상 | 상 | 권선미 | 02월 03일 | 판매자가 본인의 가게 상호, 주소, 전화번호를 등록 | bar: 메모리 C to 파일 D
2 | 가게 관리 | 수정 | 가게 이름, 주소, 번호 수정 | [8 empty] | 중 | 상 | 권선미 | 02월 03일 | 판매자가 수정요소가 있을때 본인의 가게 상호, 주소, 전화번호를 수정 | bar: 메모리 C to 파일 D
3 | 가게 관리 | 삭제 | 가게 항목에 대한 논리적 삭제 | [8 empty] | 중 | 중 | 권선미 | 02월 03일 | 판매자가 본인의 가게를 배달목록에서 제거하고 싶을때 논리적 삭제 | bar: 메모리 C to 파일 D
4 | 가게 관리 | 삭제 항목 복구 | 논리적 삭제 복구 | [8 empty] | 중 | 중 | 권선미 | 02월 03일 | 본인 가게를 배달목록에 재등록하고 싶을때 논리적 삭제한 항목을 복구 | bar: 메모리 C to 파일 D
5 | 메뉴 관리 | 등록 | 메뉴 품목(Index), 이름, 가격 등록 | [8 empty] | 상 | 상 | 윤수한 | 01월 28일 | 판매자의 가게 이름을 받아오면 해당 가게의 품목, 메뉴, 가격을 등록 | bar: 메모리 C to 파일 D
6 | 메뉴 관리 | 수정 | 메뉴 품목(Index), 이름, 가격 수정 | [8 empty] | 중 | 상 | 윤수한 | 02월 03일 | 기존에 등록했던 품목, 메뉴, 가격을 수정 | bar: 메모리 C to 파일 D
7 | 메뉴 관리 | 삭제 | 메뉴 항목에 대한 논리적 삭제 | [8 empty] | 중 | 중 | 윤수한 | 02월 03일 | 가게 메뉴를 지우고 싶을때 메뉴 목록을 띄우고 번호를 입력해 논리적 삭제 | bar: 메모리 C to 파일 D
8 | 메뉴 관리 | 삭제 항목 복구 | 논리적 삭제 복구 | [8 empty] | 중 | 중 | 윤수한 | 02월 03일 | 기존에 삭제했던 메뉴 목록을 띄우고 다시 복구할 때 | bar: 메모리 C to 파일 D
9 | 주문자 정보 관리 | 등록 | 고객 이름, 전화번호, 주소 등록 | [8 empty] | 상 | 상 | 심무성 | 01월 28일 | 배달 주문을 위해 주문자의 이름, 전화번호, 주소 등록 | bar: 메모리 C to 파일 D
10 | 주문자 정보 관리 | 수정 | 고객 이름, 전화번호, 주소 수정 | [8 empty] | 중 | 상 | 심무성 | 02월 03일 | 주문자가 수정요소가 있을때 본인의 이름, 주소, 전화번호를 수정 | bar: 메모리 C to 파일 D
11 | 주문자 정보 관리 | 삭제 | 고객 이름, 전화번호, 주소 논리적 삭제 | [8 empty] | 중 | 중 | 심무성 | 02월 03일 | 배달 주문을 위한 회원탈퇴와 유사한 기능. 물리적인 삭제가 아닌 논리적 삭제 | bar: 메모리 C to 파일 D
12 | 주문자 정보 관리 | 삭제 항목 복구 | 논리적 삭제 복구 | [8 empty] | 중 | 중 | 심무성 | 02월 03일 | 논리적 삭제를 통한 회원탈퇴 한 사용자가 복구하고 싶을 때 | bar: 메모리 C to 파일 D
13 | 주문자 정보 관리 | 출력 | 리스트 전체 출력, 선택에 따른 출력 | [8 empty] | 하 | 중 | 심무성 | 02월 03일 | 1을 입력하면 모든회원 출력 또는 이름을 찾아서 회원정보 출력 | bar: 메모리 C to 파일 D
14 | 주문자 정보 관리 | 출력 | 고객이 가게와 메뉴를 선택한 내용을 출력 | [8 empty] | 중 | 중 | 심무성 | 02월 04일 | 주문자가 가게리스트에서 선택 후, 해당 가게의 메뉴리스트에서 선택한 것을 출력 | bar: 메모리 C to 파일 D
구현 x
번호 | 대분류 | 중분류 | 기능명 | 메모리 C: 메모리; 파일 C: 파일 | 필수 수준 | 구현 난이도 | 담당자 | 완료 예정일 | 기능 설명
|  |  |  | C | U | R | D | C | U | R | D
1 | 주문자 정보 관리 | 등록 | 로그인 기능 | [8 empty] | 하 | 중 | 윤수한 |  | 현재는 관리자로 동작하기 때문에 판매자, 주문자 구조체에 비밀번호를 등록해 로그인 | bar: 메모리 C
2 | 주문자 정보 관리 | 출력 | 주문 부분 영수증 수정 | [8 empty] | 하 | 중 | 윤수한 |  | 주문자의 이름과 전화번호를 입력받아 영수증에 추가로 출력 | bar: 메모리 R
3 | 주문자 정보 관리 | 조건부 출력 | 메뉴 품목(index)로 검색해서 출력 | [8 empty] | 하 | 중 | 심무성 |  | 메뉴 구조체에 있는 품목(index)를 검색해 주문자가 원하는 품목만 출력, 주문 | bar: 메모리 R
4 | 주문자 정보 관리 | 조건부 출력 | 가게 주소로 검색해서 출력 | [8 empty] | 하 | 중 | 심무성 |  | 주문자의 주소와 일치하는 가게 주소를 검색, 해당 가게만 출력 후 주문 | bar: 메모리 R

## 구조체 리스트
구조체 리스트
번호 | 구조체명(한글) | 구조체명(영어) | 멤버명(한글) | 멤버명(영어) | 데이터타입 | 디폴트 값 | 엔터티 |  |  | 비고
[7 empty] | 식별자 | 참조 식별자 | 참조 대상
1 | 가게 | bas | 이름 | name | char(20) |  |  | ● | count.shop | 카운트 구조체의 가게 숫자 참조
|  |  | 주소 | add | char(20) |  |  | ●
|  |  | 논리적 삭제 Flag | del | int | 0 |  | ● |  | 카운트구조체의 가게 숫자 참조 1 : 논리적 삭제 활성화, 0 : 논리적 삭제 비활성화
|  |  | 전화번호 앞자리 | num | int |  |  | ● |  | 카운트 구조체의 가게 숫자 참조
|  |  | 전화번호 뒷자리 | nums | int |  |  | ●
2 | 가게 메뉴 | SHOP_MENU | 품목 | menu_index | int |  |  | ● | count.shop, count.menu | 카운트 구조체의 가게 숫자, 메뉴 숫자 참조
|  |  | 이름 | menu_name | char(20) |  |  | ●
|  |  | 나이 | menu_price | int |  |  | ●
|  |  | 논리적 삭제 Flag | menu_except | int | 0 |  | ● |  | 카운트 구조체의 가게 숫자, 메뉴 숫자 참조 1 : 논리적 삭제 활성화, 0 : 논리적 삭제 비활성화
3 | 고객 | custromer | 논리적 삭제 Flag | del | int | 0 |  | ● | count.customer | 카운트 구조체의 고객 숫자 참조 1 : 논리적 삭제 활성화, 0 : 논리적 삭제 비활성화
|  |  | 이름 | name | char(10) |  |  | ● |  | 카운트 구조체의 고객 숫자 참조
|  |  | 전화번호 | phone | phone(20 |  |  | ●
|  |  | 주소 | address | address(100) |  |  | ●
4 | 카운트 | count | 가게 숫자 | shop | int | 0 | ●
|  |  | 메뉴 숫자 | menu | int | 0 | ●
|  |  | 고객 숫자 | customer | int | 0 | ●

## 라이브러리 리스트
라이브러리 리스트
번호 | 대분류 | 중분류 | 필수 헤더 | 사용 목적 | 관련소스 |  |  | 비고
[5 empty] | 관련 소스 파일명 | 함수명 | 라이브러리 함수

## 개발 환경 리스트
개발 환경 리스트 |  |  |  |  | Git 을 팀프로젝트에 적용한 팀은 비고란에 Git Url 기입해주세요.
번호 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 사용 프레임워크 | 비고